ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 10 августа 2017 года № 471

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах государственной молодежной политики", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы" (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

- Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3;

- Бюджет Программы согласно приложению 4.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 сентября 2017 года N 99

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | С.Жээнбеков |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

| № п/п | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Форма реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет I. Создание благоприятных условий для общественной, социальной и экономической самореализации и всестороннего развития всех групп молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции Кыргызской Республики и целях развития страны | 1. Разработка типового плана работы с молодежью и молодежными организациями для ОМСУ | I квартал 2018 года | Скоординированное взаимодействие заинтересованных сторон в развитии молодежной политики | Совместный приказ ГАМФКС и ГАМСУМО об утверждении типового плана, рекомендация для работы ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 2. Разработка совместной программы с МКИТ и ОТРК | Декабрь 2017 года | Формирование в молодежной среде духовно-нравственных и патриотических ценностей | Соглашение между ГАМФКС, МКИТ и ОТРК, совместные телерадио проекты, передачи | ГАМФКС, МКИТ, ОТРК (по согласованию), молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Организация конкурсов среди творческих центров на производство медиапродуктов воспитательного направления | Ежегодно, первое полугодие | Вовлечение и стимулирование молодежи в пропаганду формирования поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны | Положение о конкурсе, не менее 5 роликов в год | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 4. Организация мероприятий по продвижению научно-технических конференций, духовно-нравственных, патриотических ценностей, ярмарок молодежных проектов | Ежегодно, в течение года согласно плану ГАМФКС | Молодежь имеет более широкий выбор и возможности для раскрытия своего потенциала | Положения о мероприятиях, не менее 5 реализованных мероприятий | ГАМФКС, МКИТ, МОН | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Разработка и запуск экологических проектов, повышение потенциала молодежных экологических организаций | Ежегодно, в течение года | Укрепление экологического сознания в молодежной среде | План мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий (субботники, акции, семинары) | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 6. Поддержка неорганизованной молодежи и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, в течение года | Молодежь осведомлена о своих правах, организован досуг молодежи посредством вовлечения в занятия физической культурой | Межведомственный план мероприятий, проведенные семинары по разъяснению прав, спортивно-массовые мероприятия | ГАМФКС, МТСР, ГСИН, МВД, МЮ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 7. Организация мероприятий по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи | Ежегодно, в течение года | Осведомление молодежи и подростков о последствиях религиозного экстремизма | Межведомственный план мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий | ГКНБ, МВД, ГАМФКС, ГКДР | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 8. Разработка и реализация Плана мероприятий по вовлечению и мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР | Ежегодно, в течение года | Молодежь информирована о 17 ЦУР, поддержаны молодежные инициативы, молодежь активно вовлечена в реализацию ЦУР | План мероприятий, не менее 5 реализованных мероприятий | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 9. Вручение государственных молодежных премий им.Ч. Айтматова | Декабрь 2017 и 2019 годов | Выявлена и поддержана талантливая молодежь | Распоряжение Премьер-министра КР о персональном составе комиссии, проведенный конкурс | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
| 2 | Задача 2. Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | 1. Проведение исследования "Индекс развития и благополучия молодежи Кыргызской Республики" | Сентябрь 2017 и 2019 годов | Собраны данные по следующим направлениям: 1. Гражданское участие 2. Экономические возможности 3. Образование и наука 4. Здоровье 5. Информационно-коммуникационные технологии 6. Безопасность и защищенность 7. Семья | Руководство с описанием данных о благополучии молодежи во всех регионах страны | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Разработка программ и механизмов профориентации, развития управленческих навыков и лидерских качеств | Апрель-май 2018 года | Подростки и молодые люди ориентированы на верное осознанное самостоятельное решение в выборе будущей профессии | Межведомственный план мероприятий и дорожная карта по профориентационной работе | МОН, ГАМФКС, МТСР | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Разработка и внедрение программы стажировок молодых специалистов | Ежегодно | Получены практические знания и укреплены профессиональные навыки | Программа стажировок молодых специалистов, рекомендация для ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Создание условий для обучения молодежи экономической деятельности и развития молодежного предпринимательства | II квартал 2018 года | Повышается потенциал и способности молодежи к предпринимательской деятельности, приобретаются навыки предпринимательской деятельности | Соглашение с молодежными организациями, успешное функционирование курсов по предпринимательской деятельности | ГАМФКС, МОН, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Развитие института меценатства с целью поддержки молодежных инициатив | Ежегодно, в течение года | Поддержаны молодежные инициативы, пропаганда благотворительности и меценатства | Не менее 3 реализованных при поддержке меценатов проектов в каждом регионе | ГАМФКС, МКИТ, МОН | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 6. Разработка программы для молодежного познавательного туризма (исторических, культурных, экологических, спортивных маршрутов) | I полугодие 2018 года | Передача новому поколению культурного наследия, формирование ценностных ориентиров | Разработанная программа | ГАМФКС, МКИТ, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 7. Создание и развитие волонтерской инфраструктуры и волонтерского движения | IV квартал 2018 года | Созданы и успешно функционируют новые волонтерские организации, среднее общереспубликанское число волонтеров увеличивается в среднем на 5% ежегодно | Типовой порядок осуществления и поощрения молодежного волонтерского движения | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
| 3 | Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни | 1. Проведение республиканских соревнований среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна" | Ежегодно, май | Вовлечение сельской молодежи в занятия физической культурой и спортом, охват участников увеличивается в среднем на 5 процентов ежегодно | Положение о соревнованиях, проведенное мероприятие | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта и народным играм "Манас оюндары" | Август 2017 года | Гражданско-патриотическое воспитание, укрепление национального самосознания молодежи, охват участников увеличивается в среднем на 5 процентов ежегодно | Положение о соревнованиях, проведенное мероприятие | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение акций, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с табакокурением | Ежегодно, октябрь | Повышение доли молодых людей, ведущих трезвый образ жизни, повышение уровня знаний населения о вреде употребления алкоголя и табачных изделий | Межведомственный план мероприятий | ГАМФКС, МЗ, МОН, МКИТ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Проведение информационно-образовательных мероприятий в целях профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ/СПИД | Ежегодно, декабрь | Повышение доли молодежи, ведущей здоровый образ жизни, повышение уровня знаний молодежи о вреде употребления наркотических средств | Межведомственный план мероприятий | ГАМФКС, МОН, МЗ, МТСР, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 5. Соревнования "Папа, мама и я - спортивная семья" в рамках IV Спартакиады народа Кыргызской Республики "Ынтымак" | Ноябрь 2017 года | Молодые семьи вовлечены в занятия физической культурой, ведение здорового образа жизни, внедрение семейных ценностей | Положение о соревнованиях | ГАМФКС, МГА | В пределах утвержденных бюджетов |
| Приоритет II. Обеспечение равного доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1. Обеспечить равный доступ молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам | 1. Проведение исследования по оценке доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам | Сентябрь 2019 года | Осуществлен сбор данных, выработаны рекомендации отраслевым министерствам | Приказ ГАМФКС о создании рабочей группы с привлечением экспертов и представителей молодежных организаций | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Укрепление способности молодежных домов, центров, учебных заведений предоставлять услуги, информационные консультации и другую необходимую поддержку для социализации и интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, июнь-июль | Сотрудники домов и центров молодежи, комитетов по делам молодежи высших учебных заведений обучены и оказывают расширенный перечень услуг | Соглашение с молодежными организациями, проведенные курсы по повышению квалификации | ГАМФКС, МОН, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Создание условий устойчивого развития молодежных центров и домов | I-II кварталы 2018 года | Устойчивая работа 4 домов молодежи и не менее 30 молодежных центров по оказанию услуг молодежи в регионах | Результаты мониторинга деятельности, соглашение с ОМСУ о передаче молодежных центров на баланс ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 4. Создание и повышение потенциала молодежных федераций, организаций, комитетов, студенческих советов и др. | Ежегодно, в течение года | Созданные общественные объединения в сфере молодежи успешно функционируют | Совместные планы мероприятий различной направленности | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
| 5 | Задача 2. Расширить практику государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | 1. Разработка методических рекомендаций по поддержке и продвижению молодежных инициатив в рамках государственного социального заказа | Январь 2018 года | Проведен анализ потребностей молодежи, выявлены приоритетные направления | Выработанные рекомендации | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  | 2. Содействие в реализации государственного социального заказа на мероприятия по ответственному гражданству среди молодежи | Ежегодно, в течение года | Реализация проектов молодежных организаций посредством государственного социального заказа по следующим направлениям: - развитие волонтерства в Кыргызстане; - молодежь в трудной жизненной ситуации - развитие и поддержка молодежных центров; - международное молодежное сотрудничество; - национальные исследования вопросов молодежи, физической культуры и спорта; - профилактика радикализма, ВИЧ-инфекции, табакокурения, наркомании и алкоголизма среди молодежи; - молодежь против радикального экстремизма и др. | Договоры на реализацию проектов, итоговые отчеты | ГАМФКС, МТСР, МКИТ, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение мониторинга практики внедрения государственного социального заказа в сфере молодежи | Ноябрь 2020 года | Проведен анализ, выявлены положительные и проблемные стороны | Отчет о проведенном мониторинге, при необходимости инициирование изменений в законодательство о государственном социальном заказе | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
| Приоритет III. Расширение активного участия молодежи в процессе подготовки и принятия решений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1. Расширить участие молодежи в процессе принятия решений | 1. Обязательное проведение в регионах общественного обсуждения проектов решений в сфере молодежной политики | Ежегодно, по мере разработки проектов решений | Молодежь активно вовлечена в обсуждение проектов решений | Проведенные обсуждения, разработанные проекты решений | ГАМФКС | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 2. Расширение практики включения представителей молодежи в состав коллегий местных государственных администраций, органов местного самоуправления, общественных советов при мэриях городов | Февраль 2018 года | Молодежь представлена в составах коллегий МГА, ОМСУ, Общественных советах при мэриях городов | Результаты проведенного мониторинга, рекомендации ОМСУ | ГАМФКС, ГАМСУМО, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  | 3. Анализ участия представителей молодежи в общественных советах при государственных органах исполнительной власти | II полугодие 2018 года | Молодежь представлена в общественных советах | Результаты проведенного мониторинга, рекомендации государственным органам | ГАМФКС | Не требуется |
| Приоритет IV. Повышение эффективности системы управления молодежной сферой |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | 1. Разработка проектов нормативных правовых актов, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики | II полугодие 2018 года | Регулирование общественных отношений, связанных с формированием, реализацией и продвижением законных прав и интересов молодежи | Принят Закон КР, регулирующий сферу молодежной политики | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | Не требуется |
|  |  |  | I квартал 2019 года | Разработка подзаконных актов в реализацию принятого закона | Принято постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи", постановление Правительства КР "О молодежной волонтерской деятельности" | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 2. Инициирование и ведение международного молодежного сотрудничества | Ежегодно, в течение года | Успешное сотрудничество по обмену опытом, установлению международных связей | Заключенные международные договоры в сфере молодежной политики, протоколы в рамках межправительственных комиссий, в международных органах отраслевого сотрудничества | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 3. Разработка и реализация Программы "Молодежный делегат ООН" | III квартал 2017 года, ежегодно | Отобранный по итогам проведенного конкурса член официальной делегации Кыргызской Республики успешно принял участие в мероприятиях Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), Генеральной Ассамблеи ООН и ее Комитетов, отчет по итогам работы молодежного делегата | Положение "О молодом делегате ООН" | ГАМФКС, МИД | Не требуется |
|  |  | 4. Разработка Программы Правительства Кыргызской Республики "Здоровый образ жизни" | Сентябрь 2017 года | Патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие ценностей здорового образа жизни | Утвержденная Программа | ГАМФКС, министерства, ведомства | Не требуется |
|  |  | 5. Разработка положений "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи", "О комитете по делам молодежи высшего учебного заведения Кыргызской Республики" | Август 2017 года | Проведен анализ деятельности домов и центров молодежи, комитетов по делам молодежи, общественных организаций по волонтерской деятельности, с участием экспертов разработаны положения | Приказ ГАМФКС "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи". Совместный приказ ГАМФКС и МОН "О комитете по делам молодежи высших учебных заведений Кыргызской Республики" | ГАМФКС, МОН | Не требуется |
|  |  | 6. Разработка проекта Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы | Июнь 2019 года | Формирование эффективной модели государственной молодежной политики, направленной на успешную социализацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее развитие страны | Проект Концепции | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
| 8 | Задача 2. Повысить результативность молодежной политики через внедрение системы мониторинга и оценки реализации молодежной политики | 1. Возобновление деятельности Совета по делам молодежи при Правительстве Кыргызской Республики | Первое полугодие 2017 года | Успешное функционирование органа межведомственной координации при Правительстве КР под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики, с участием представителей государственных органов, ОМСУ, гражданского общества | Постановление Правительства Кыргызской Республики, предусматривающее утверждение нового Положения о Совете, распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики о составе Совета | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации | Не требуется |
|  |  | 2. Проведение Республиканского конгресса молодежи | Ноябрь 2018 года, 2020 года | Охвачен широкий круг групп, представляющих молодежные целевые аудитории, обсуждена деятельность по реализации государственной молодежной политики | Принятая резолюция | ГАМФКС, министерства, ведомства, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |
|  |  | 3. Проведение молодежного форум-лагеря "Жаш Булак" | Ежегодно, июль-август | Внедрена устойчивая мотивационно-образовательная площадка для формирования культурно-нравственных ценностей у молодежи посредством развития профессиональной, творческой, общественной самореализации молодежи | Разработанные проекты в сфере молодежной политики | ГАМФКС, молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 4. Повышение потенциала и квалификации служащих уполномоченного органа в сфере молодежной политики | Ежегодно, в течение года согласно программе обучения | У служащих повышены профессиональные знания, умения, навыки, личностные качества | Не менее 1 сертификата в год у каждого специалиста | ГАМФКС, ГКС (по согласованию), молодежные организации (по согласованию) | В пределах утвержденных бюджетов |

| Список сокращений: |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГСИН | - | Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАМСУМО | - | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики |
| НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ГКС | - | Государственная кадровая служба Кыргызской Республики |
| ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| МГА | - | местные государственные администрации |
| ОТРК | - | Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |

Приложение 3

МАТРИЦА
индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| 1 | Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции Кыргызской Республики и в целях развития страны | Число молодежи, охваченной мероприятиями по продвижению ценностей (через медиа каналы, прямое обучение и интеграцию в существующие механизмы и каналы доступа к молодежным целевым аудиториям) | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 2 | Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | Число молодежи, напрямую охваченной деятельностью системы образования, домов и центров молодежи и других организаций | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 170000 | ГАМФКС, МОН |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни | Число молодежи, вовлеченной в занятия физической культурой и спортом, ведущей здоровый образ жизни | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 4 | Обеспечение равного доступа молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам | Охват молодежи как получателя социальных услуг в ключевых сферах образования, защиты здоровья и занятости | % (от общего количества молодежи, в гендерном разрезе) | 30% | 40% | 50% | 60% | Не менее 70% | ГАМФКС |
| 5 | Расширение практики государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | Охват молодежи как получателя государственных услуг | % (от общего количества молодежи) | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | ГАМФКС |
| 6 | Расширение участия молодежи в процессе принятия решений | Численность молодежи, участвующей в процессе принятия решения | Человек (в гендерном разрезе) | 694 | 721 | 746 | 780 | 800 | ГАМФКС |
| 7 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | Наличие пакета апробированных, внедренных НПА, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики и законодательства | Наличие | Разработка | Разработка | Внедрение | Внедрение | Функционирует нормативная правовая база для полноценного осуществления молодежной политики и законодательства | ГАМФКС |
| 8 | Повышение результативности молодежной политики через внедрение системы координации, мониторинга и оценки реализации молодежной политики | Лица, принимающие решения, используют систему ГМФКС в принятии решений | Наличие | Системы нет | Система разработана | Система внедрена | Система функционирует | Решения принимаются на основе мониторинга | ГАМФКС |

Приложение 4

БЮДЖЕТ
Программы Правительства Кыргызской Республики "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы"

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Потребность в финансировании в год (тыс. сом.) | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет I. Создание благоприятных условий для общественной, социальной и экономической самореализации и всестороннего развития всех групп молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содействие в развитии навыков гражданственности, ответственности и в укреплении общенациональных ценностей, основанных на Конституции КР и целях развития страны | 1. Разработка типового плана работы с молодежью и молодежными организациями для ОМСУ | I квартал 2018 года | ГАМФКС, ГАМСУМО | 160 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Разработка совместной программы с МКИТ и ОТРК | Декабрь 2017 года | ГАМФКС, МКИТ, ОТРК | 165 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Организация конкурсов среди творческих центров на производство медиа-продуктов воспитательного направления | Ежегодно, первое полугодие | ГАМФКС | 700 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Организация мероприятий по продвижению научно-технических конференций, духовно-нравственных, патриотических ценностей, ярмарок молодежных проектов | Ежегодно, в течение года согласно плану ГАМФКС | ГАМФКС, МКИТ, МОН | 700 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Разработка и запуск молодежных проектов, способствующих укреплению экологического сознания в молодежной среде и повышению потенциала молодежных экологических организаций | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | 35 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 6. Поддержка неорганизованной молодежи и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МТСР, ГСИН, МВД, МЮ | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 7. Организация мероприятий по предотвращению религиозного экстремизма среди молодежи | Ежегодно, в течение года | ГКНБ, МВД, ГАМФКС, ГКДР | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 8. Разработка и реализация Плана мероприятий по вовлечению и мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | 30 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 9. Вручение государственных молодежных премий им.Ч.Айтматова | Декабрь 2017 и 2019 годов | ГАМФКС | 1100,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 2 | Задача 2. Содействие в профессиональной самореализации молодежи через укрепление личностных навыков и подготовку к продуктивному, самостоятельному участию в общественной и экономической жизни | 1. Проведение исследования "Индекс развития и благополучия молодежи Кыргызской Республики" | Сентябрь 2017 и 2019 годов | ГАМФКС | 500 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Разработка программ и механизмов профориентации, развития управленческих навыков и лидерских качеств | Апрель-май 2018 года | МОН, ГАМФКС, МТСР | 150 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Разработка и внедрение программы стажировок молодых специалистов | Ежегодно | ГАМФКС, ГАМСУМО | 250 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Создание условий для обучения молодежи экономической деятельности и развития молодежного предпринимательства | II квартал 2018 года | ГАМФКС, МОН | 30 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Развитие института меценатства с целью поддержки молодежных инициатив | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МКИТ, МОН | 90 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 6. Разработка программы для молодежного познавательного туризма (исторических, культурных, экологических, спортивных маршрутов) | I полугодие 2018 года | ГАМФКС, МКИТ, ГАМСУМО | 120 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 7. Создание и развитие волонтерской инфраструктуры и волонтерского движения | IV квартал 2018 года | ГАМФКС | 112 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 3 | Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни | 1. Проведение республиканских соревнований среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация - процветающая страна" | Ежегодно, май | ГАМФКС, МГА | 8000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта и народным играм "Манас оюндары" | Август 2017 года | ГАМФКС | 15000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение акций, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с табакокурением | Ежегодно, октябрь | ГАМФКС, МЗ, МОН, МКИТ | 10 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Проведение информационно-образовательных мероприятий в целях профилактики потребления наркотиков и распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи | Ежегодно, декабрь | ГАМФКС, МОН, МЗ, МТСР | 10 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 5. Проведение соревнований "Папа, мама и я - спортивная семья" в рамках IV Спартакиады народа Кыргызской Республики "Ынтымак" | Ноябрь 2017 года | ГАМФКС, МГА | 3000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| Приоритет II. Обеспечение равного доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1. Обеспечить равный доступ молодежи к качественным государственным и муниципальным услугам (ГМУ) | 1. Проведение исследования по оценке доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам | Сентябрь 2019 года | ГАМФКС | 400 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Укрепление способности молодежных домов, центров, учебных заведений предоставлять услуги, информационные консультации и другую необходимую поддержку для социализации и интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно, июнь-июль | ГАМФКС, МОН | 60 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Создание условий устойчивого развития МЦ и ДМ | I-II кварталы 2018 | ГАМФКС, ГАМСУМО | 1000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Создание и повышение потенциала молодежных федераций, организаций, комитетов, студенческих советов и др. | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
| 5 | Задача 2. Расширить практику государственного социального заказа на проекты по развитию молодежи | 1. Разработка методических рекомендаций по поддержке и продвижению молодежных инициатив в рамках социального заказа | Январь 2018 года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Содействие в реализации государственного социального заказа на мероприятия по ответственному гражданству среди молодежи и досуга молодежи | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, МТСР, МКИТ | 3000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение мониторинга практики внедрения государственного социального заказа в сфере молодежи | Ноябрь 2020 года | ГАМФКС | 160 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| Приоритет III. Расширение активного участия молодежи в процессе подготовки и принятия решений |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1. Расширить участие молодежи в процессе принятия решений (ППР) | 1. Обязательное проведение в регионах общественного обсуждения проектов решений в сфере молодежной политики | Ежегодно, по мере разработки проектов решений | ГАМФКС | 80 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 2. Расширение практики включения представителей молодежи в состав коллегий МГА, ОМСУ, ОС при мэриях городов | Февраль 2018 года | ГАМФКС, ГАМСУМО | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 3. Анализ участия представителей молодежи в общественных советах при государственных органах исполнительной власти | II полугодие 2018 года | ГАМФКС | Не требуется | Не требуется |
| Приоритет IV. Повышение эффективности системы управления молодежной сферой |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной политики | 1. Разработка проектов нормативных правовых актов, позволяющих действенно реализовать нормы и принципы молодежной политики | II полугодие 2018 года, I квартал 2019 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Инициирование и ведение международного молодежного сотрудничества | Ежегодно, в течение года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 3. Разработка и реализация Программы "Молодежный делегат ООН" | III квартал 2017 года, ежегодно | ГАМФКС, МИД | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 4. Разработка Программы Правительства Кыргызской Республики "Здоровый образ жизни" | Сентябрь 2017 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 5. Разработка положений "О домах и центрах молодежи", "О стандартах услуг домов и центров молодежи", "О комитете по делам молодежи высших учебных заведений КР" | Август 2017 года | ГАМФКС, МОН | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 6. Разработка проекта Концепции молодежной политики на 2020-2030 годы | Июнь 2019 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | 400 | В пределах бюджета ГАМФКС |
| 8 | Задача 2. Повысить результативность молодежной политики, через внедрение системы мониторинга и оценки реализации молодежной политики | 1. Возобновление деятельности Совета по делам молодежи как органа межведомственной координации при Правительстве Кыргызской Республики | I полугодие 2017 года | ГАМФКС, министерства и ведомства | Не требуется | Не требуется |
|  |  | 2. Проведение Республиканского конгресса молодежи | Ноябрь 2018 и 2020 годов | ГАМФКС, министерства и ведомства | 540 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 3. Проведение Молодежного форум-лагеря "Жаш Булак" | Ежегодно, июль-август | ГАМФКС | 2000,0 | В пределах бюджета ГАМФКС |
|  |  | 4. Повышение потенциала и квалификации служащих уполномоченного органа в сфере молодежной политики | Ежегодно, в течение года согласно программе обучения | ГАМФКС, ГКС | 15 | В пределах бюджета ГАМФКС |